План методической работы,

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО

в МАОУ «Покровская СОШ»  на 2013-2015 учебные годы

| Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышение квалификации учителей | Прохождение курсов повышения квалификации всеми педагогами | Сентябрь 2013г- до 01.09.2015г. | директор, зам. директора по УВР |
|  | Посещение уроков, заседаний ШМО, РМО, семинаров по ФГОС ООО. | 2012-2015 | зам. директора по УВР, учителя-предметники |
|  | Участие в интернет-вебинарах и интернет-семинарах | Сентябрь 2013г - до 01.09.2015г. | Учителя-предметники |
| Организационно-методическая деятельность | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. | март 2014г. | зам. директора по УВР, методсовет |
|  | Проведение анкетирования педагогов по выявлению профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. | апрель 2014г. | зам. директора по УВР |
|  | Анализ анкетирования и разработка методического сопровождения на 2013-2014 учебный год по выявленным профессиональным затруднениям. | май 2014г | зам. директора по УВР |
|  | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей. | февраль 2015 | директор школы Педагогический совет ОУ |
|  | Проведение анкетирования изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. | март 2015 | Классные руководители |
|  | Разработка модели внеурочной деятельности. | апрель 2015 | администрация школы, педагогический совет |
| Разработка основной образовательной программы | 1.Целевой раздел. Пояснительная записка. | сентябрь-октябрь 2014 г. | рабочая группа |
|  | 2.Разработка планируемых результатов ООП ООО. | октябрь 2014г. | рабочая группа |
|  | Разработка «портрета выпускника» | до ноября 2014г. | рабочая группа |
|  | 3. Разработка системы оценки планируемых результатов. | до ноября 2014 | рабочая группа |
|  | Разработка содержательного раздела: программа универсальных учебных действий: цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД. Описание связи УУД с содержанием учебных предметов и внеурочной деятельностью. Ссылки на программы, учебники, методические пособия УМК. | до декабря 2014 | рабочая группа |
|  | Описание условий, обеспечивающих преемственность программы и развития УУД при переходе от начального к основному общему образованию. | до декабря 2014 | рабочая группа |
|  | Разработка типовых задач формирования УУД. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД. Развитие ИКТ-компетенций. | до декабря 2014 | рабочая группа |
|  | Учебно-исследовательская и проектная деятельность. | до января 2015 | рабочая группа |
|  | Система оценки деятельности ОУ по развитию УУД, методика и инструментарий мониторинга успешности усвоения. | до февраля 2015 | зам. директора по УВР, рабочая группа |
|  | Программы отдельных учебных предметов, курсов. | до января 2015 | Учителя-предметники зам. директора по УВР |
|  | Программа воспитания и социализации обучающихся | до февраля 2015 | рабочая группа, руководитель ШМО кл. руководителей Классные руководители 5-9 классов |
|  | Разработка организационного раздела. Учебный план, документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса, система условий | до марта 2015 г. | администрация школы, рабочая группа |
|  | Разработка программы отдельных учебных предметов, курсов, кружков | С января 2015- до 01.09.2015г.г. | Учителя-предметники. педагоги дополнительного образования |
|  | Заседание методического совета «Итоги реализации образовательных стандартов начального образования» | Март 2015 г. | зам. директора по УВР |
|  | Разработка локальных актов по организационному, научно-методическому., информационному обеспечению | 2013-2015 г.г. | администрация школы |
|  | Самообследование и первичная коррекция ООП ООО. | июнь 2015 | Педагогический совет директор |
|  | Передача ООП ООО на независимую внешнюю экспертизу, оценка экспертами. | июнь 2015 | администрация школы |
|  | Обсуждение ООП ООО с участием органов общественного управления. | июнь 2015 | администрация школы |
|  | Информирование коллектива о ходе работы, организация обсуждения и утверждения программы. | август 2015 | администрация школы |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Утверждение основной образовательной программы ФГОС ООО второго поколения | Май 2015 г. | директор |
|  | Утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры | 2014-2015 г.г. | директор |
|  | Расмотрение и утверждение списка учебников и учебных пособий | март-май 2015 г. | директор, рабочая группа |
|  | Определение модели организации образовательного процесса во взаимодействиями с другими учреждениями | 2014-2015 г.г. | администрация школы |
|  | Разработка положения о системе контроля и мониторинга введения ФГОС | Апрель 2015 г. | зам. директора по УВР, директор |
|  | Разработка плана внутришкольного контроля с определением направлений контроля по реализации ФГОС ООО | Апрель 2015 г. | зам. директора по УВР, директор |
| Информационно-методическое обеспечение | Обеспечение учебниками и методическими пособиями. | До 01.09.2015 г. | администрация школы, библиотекарь |
|  | Размещение итоговой ООП ООО на школьный сайт. | Июнь 2015 | ответственный за ведение сайта |
|  | Помещение информации о введении ФГОС ООО на сайт школы. | До 01.09.2015 г. | ответственный за ведение сайта |

Основные формы организации методической работы:

- Педагогические советы.

- Работа рабочих групп.

- Курсовая подготовка педагогов.

- Открытые уроки.

- Самообразование.

- Помощь при аттестации.

- Оформление информационного стенда «Ведение ФГОС ООО».

- Участие в конкурсах методических разработок, уроков, «Учитель года».

- Мастер-классы.

- Выступления, компьютерные презентации  на районной августовской конференции, участие в районных мероприятиях: педагогических чтениях, конференциях, круглых столах, семинарах.

- Участие в ЕГЭ  организаторами.

- Открытые мероприятия.

- Диагностика и мониторинг.

Структура методической работы по сопровождению введения ФГОС ООО

МОАУ «Покровская СОШ»

ФГОС  НОО

ФГОС ООО

Педагогический совет

зам. директора по УВР

Практика

-открытые уроки

-мастер-классы

Интернет-ресурсы:

-Базы данных КИМов

- Участие в вебинарах

Заседания методического совета

Преемственность детский сад- школа

Заседание Совета по ФГОС и рабочих групп

Индивидуальные консультации участников образовательного процесса